## 省级部门预算项目支出绩效自评表
2020年 中国国民党革命委员会甘肃省委员会 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 主委特别费、培训费、调研费、业务费
主管部门 |  | 中国国民党革命委员会甘肃省委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国国民党革命委员会甘肃省委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 79.57 |  | 10 |  | 79.57% |  | 7.957
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 79.57 |  | — |  | 79.57% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过全年的调研、培训、精准扶贫等多项工作，在年终取得较好的成果，为国家和我省的决策及宏观管理提供可靠地参考依据以及有据有效的意见和建议。 | [5 empty] | 1.本年度项目支出举办了3期培训，凝聚党员干部思想共识，进一步坚定了党员干部毫不动摇跟党走中国特色社会主义道路的信念和决心； 2.本年度项目支出完成了7次调研，截至目前，提交的13件集体立案全部立案，立案率100%，为民革中央和兄弟省委会相关调研提供了详实的基础资料和意见建议； 3.开展对西和县脱贫攻坚民主监督、开展脱贫攻坚重点任务饮水安全专项监督、开展唐藏村重点扶贫帮扶工作，着力推进扶贫工作有效落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办画展场地租赁面积 |  |  | >=500平方米 | 0平方米 | 1.72 |  | 0 |  | 偏差原因：因疫情影响，我单位本年度未举办线下画展，因此未租赁场地。 改进措施：在疫情不影响的前提下，严格按照工作计划和年初预算安排工作。
|  |  | 参加会议人数 |  |  | >=200人 | 200人 | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 参加培训人数 |  |  | >=180人 | 139人 | 1.72 |  | 1.33 |  | 偏差原因：我单位举办的4次培训共270人参加，其中项目支出3次共139人参加。 改进措施：在疫情不影响的前提下，严格按照工作计划和年初预算安排工作。
|  |  | 参与调研督查人数 |  |  | >=20人次 | 21人次 | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 参与社会服务人数 |  |  | >=20人 | 23人 | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 公务用车维修维护保养数量 |  |  | =3辆 | 3辆 | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 购置设施设备数量 |  |  | >=5套 | 5套 | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 购置图书室书籍数量 |  |  | >=500本 | 342本 | 1.72 |  | 1.18 |  | 偏差原因：我单位本年度共购买图书342本。 改进措施：严格按照工作计划和年初预算安排工作。
|  |  | 印刷材料数量 |  |  | >=2000本 | 6500本 | 1.72 |  | 0.81 |  | 偏差原因：我单位本年度共印刷书籍6500本。 改进措施：严格按照工作计划和年初预算安排工作。
|  |  | 召开会议次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 组织调研督查次数 |  |  | >=4次 | 7次 | 1.72 |  | 1.51 |  | 偏差原因：我单位本年度项目支出调研7次。 改进措施：：严格按照工作计划和年初预算安排工作。
|  |  | 组织培训次数 |  |  | >=2次 | 3次 | 1.84 |  | 1.74 |  | 偏差原因：我单位本年度项目支出培训3次。 改进措施：：严格按照工作计划和年初预算安排工作。
|  |  | 组织社服工作次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 1.72 |  | 1.72
|  | 质量指标 | 材料印刷合格率 |  |  | >=99% | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 车辆维护运行稳定率 |  |  | >=98% | 98% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 调研督导形成成果率 |  |  | >=95% | 95% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 购置书籍、设备质量合格率 |  |  | >=95% | 99% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 画展租赁场地需求符合率 |  |  | >=98% | 0% | 1.72 |  | 0 |  | 偏差原因：我单位2020年度因疫情影响，未举办线下画展，因此未租赁场地。 改进措施：在疫情不影响的前提下，严格按照工作计划和年初预算安排工作。
|  |  | 会议成果应用率 |  |  | >=90% | 90% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 培训合格率 |  |  | >=98% | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 社服工作有效率 |  |  | >=90% | 95% | 1.72 |  | 1.72
|  | 时效指标 | 材料印刷及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 车辆保养维护及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 调研督导及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 购置书籍、设备及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 开展画展活动及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72 |  | 2020年因疫情影响，我单位能够及时开展或参加网络画展、网络抗疫书画展及相关捐赠活动
|  |  | 开展社服工作及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 召开会议及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72
|  |  | 组织培训及时性 |  |  | 及时 | 100% | 1.72 |  | 1.72
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中国共产党领导的认同度 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 建言献策有效率 |  |  | 100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  | 可持续影响指标 | 相关部门协调度 |  |  | 100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 档案管理机制完善性 |  |  | 完善 | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 配套设施完善性 |  |  | 完善 | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 相关活动人员到位率 |  |  | 100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 信息共享机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 3.75 |  | 3.75
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 |  |  | =90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.37
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。